东营科技职业学院

基于能力本位的项目教学法课程改革实施方案

二O一五年十一月八日

东营科技职业学院基于能力本位的项目教学法课程改革实施方案

为了进一步贯彻落实“以就业为导向，以质量求生存，以特色谋发展，为地方经济服务”的办学理念，加强学院内涵建设，不断提高教学质量，根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发【2014】19号）等文件精神和《东营科技职业学院人才培养工作评估整改方案》的要求，在反复调查研究的基础上，特制订东营科技职业学院以能力为本位的项目化课程改革（以下简称项目化课程改革）实施方案。

一、指导思想

以教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高【2006】16号）和 山东省人民政府《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》(鲁政发【2012】49号）等指导性文件为依据，围绕学院"加快发展、提升内涵"的工作思路，以提升教师职业教育能力为目标，在学院近几年教育教学改革实践所取得的成效基础上，以“项目化课程”改革为突破口，进一步改革课程内容、教学方法、评价标准，优化课程体系，提高人才培养质量，探索出一条特色鲜明,具有可持续发展能力的办学道路。

二、实施原则

结合实际，注重实效，分段实施，分类测评。

- 总体目标与预期成效

（一）总体目标

以项目化课程改革为载体，按“课程改造、体系重构”的模式，通过两年（2015.8－2017.7）的时间，系统解决人才培养模式、教学质量评价体系、教学师资队伍建设、教育教学管理制度建设等问题，实现理念提升、课改做实、体系优化，教师职业教育教学能力和学生综合职业能力全面提升的目的。

（二）预期成效

1、项目化课程改革

全员参与项目化课程改革，所有课程全面推进，根据项目化课程改革实际进展情况于2015年12月由个人申请，系、部初审、推荐，学校遴选部分课程进行首批测评，在总结改革经验的基础上，在全院逐步铺开，两年内达到90%以上的教师通过测评，并取得相关教改成果。

2、重构课程体系

通过项目化课程改革，各专业逐步建立与工作岗位能力相适应的课程体系，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接、职业教育与终身教育对接，形成特色鲜明的人才培养模式，提升学生的职业综合能力。

3、提升师资队伍建设水平

通过开展课程改革，进一步提升教师的执教理念和高职教育教学胜任能力，产生一批校级教学名师、教学骨干和优秀教学团队。

四、测评范围

校内专任教师及校内兼课教师等各类教师，50周岁及以上的教师自愿测评。

五、实施步骤与具体任务

（一）第一阶段：组织发动与准备阶段（2015.8－2015.10）

目标与任务：全面发动、转变观念；以点带面、示范引领。

1、组织全体教职工学习，就项目化课程改革进行专题研讨，实现全面发动、提高认识、提升理念、激发热情，以点带面、全员参与。

责任部门：办公室、教务与科研处

2、建立学院项目化课程改革工作领导小组，教师职业教育教学能力培训与测评工作小组，确定院级评委。

责任部门：教务与科研处

3、相关职能部门在规定时间内修订或制订与实施方案相配套的各种制度。

责任部门：教务与科研处、组织人事处

4、做好首批进行课程整体设计与教学单元设计测评的试点教改课程的申报、遴选及测评工作。

责任部门：教务与科研处、系部

（二）第二阶段：课程改革与测评阶段

1、项目化课程整体设计和教学单元设计与测评（2015.11-2017.7）。

目标与任务：完成项目化课程教学整体设计和教学单元设计，全院90％的教师通过测评。

责任部门：教务与科研处、系部

（1）以点带面，试点推进（2015.11－2015.12），完成课程教学整体设计和课程教学单元设计，并修订和完善与之配套的课程标准、人才培养方案，第一批测评通过率达到30％以上。

（2）总结提高、全面铺开。在首批试点的基础上，总结经验、改进方法。通过教师进一步的学习与培训，2016年5月进行第二批测评，2016年12月进行第三批测评，第三批测评后累计通过率达到60%以上；2017年6月进行第四批测评，第四批测评后累计通过达到90％以上。

2、教改课程教学实施（2016年3月开始）

目标与任务：按分阶段、分层次、分课程类别的原则，在试点的基础上，逐步推广实施项目化课程教学模式。

（1）2016年3月在全院遴选部分已通过项目化课程教学整体设计和教学单元设计测评的教改课程进行教学实施，在此基础上逐步推广。

（2）教师自愿申请，按要求填写“课改实施申报表”报系部；系部根据专业实践教学条件、教师胜任力等对申报实施课程进行遴选审核，上报学院教务与科研处。

（3）教务与科研处对系部上报的实施课程进行审查，通过后即可进行实施。

（4）2016年9月在试点的基础上全面推进项目化课程改革实施。

（三）第三阶段：课程体系重构及形成项目化课程改革成果阶段（2017.3－2017.7）

目标与任务：构建体现专业特色的课程体系，形成改革成果

责任部门：教务与科研处、系部

1、以就业为导向，以真实工作任务及其工作过程系统化的原则选择与优化教学内容；以学生职业成长规律、学习认知规律相结合的原则集知识、技能与素质一体化培养，构建工作过程系统化的课程体系；基于校企合作办学的原则，依托校内外实践教学基地构建课程开发与实施平台，形成真正体现工学结合的富有专业特色的人才培养模式。

2、形成与项目化课程改革相适应的课程标准、人才培养方案、论文等系列成果。

3、产生一批校级教学名师、教学骨干、优秀教学团队，整体提升师资队伍水平。

六、组织建设

（一）项目化课程改革领导小组

组长：成永江

副组长：王道峰、唐西光（常务）、焦新伟

成员：许学江、刘农责、李洪波、闫魁成、徐科春、张震、缪金和、贺海明、陈为全、秦辉、顾洪涛

（二）教师职业教育教学能力测评工作小组

顾问：王振华（东职）

组长：唐西光

副组长：焦新伟

院级评委：根据项目化课程改革进展情况适时确定。

七、保障措施

（一）教务与科研处

1、协助分管领导统筹规划项目化课程改革实施工作。

2、负责起草项目化课程改革相关文件，制定课程设计测评与课程实施申报表、测评标准指导性意见。

3、适时在不同层面开展课程改革专题讨论，针对课程改革中遇到的实际问题开展培训、学习等活动。

4、指导系部推进课程改革。

5、组织课程改革成果经验交流，适时向上级主管部门呈报改革成果。

6、修订系部年度考核目标，将项目化课程改革实施成效与推进情况纳入到系部年度目标考核中。

7、及时跟踪课程改革实施进展与动态，适时开展教师座谈会、学生座谈会、现场听课等，分析了解教师在课改过程中的困难及建议，在专家的支持帮助下，及时解决问题。

8、组织项目化课程改革的专题学术研讨会，汇编项目化课程改革研究专题论文集，开展对项目化课程改革的论文、教材等教学成果进行评选等活动，激励教师积极参与课程改革、总结提炼教改成果。

9、将课程设计与教学单元设计测评结果纳入教师教科研加分项目。

（二）校办

1、为课程改革提供优质的会务服务，相关来宾的接待服务。

2、做好院内外综合协调工作，形成课程改革的合力，提高课程改革的工作绩效。

3、及时宣传报道课程改革动态，向各级媒体、网站投稿报道宣传学院课程改革工作所取得的成效。

（三）组织人事处

1、修订薪酬分配、职称晋升等相关文件，并将教师参与课改、教师测评结果与之挂钩。

2、积极引进人才、优化专业师资结构，保障人才培养需求。

（四）学工处

1、围绕课程改革在学生中开展专题教育、培训、讨论等多形式活动，促进学生对此项工作的认识与了解。

2、加强学生管理工作，引导学生适应和配合课程改革。

3、充分利用校园网络等途径，对在课程改革中涌现出的先进班级、优秀学生等进行及时宣传与报道。

八、奖惩措施

给予首批通过测评的教师2000元的奖励，第二批、第三批通过测评的教师500元的奖励，第四批通过测评的教师不予奖励，对于第四批测评后仍不能通过的教师，学校将根据实际情况调离教学岗位。

东营科技职业学院

二O一五年十一月八日